|  | Приложение к приказу Управления образования Березовского городского округа от 19.09.2022 года № 148 |
| --- | --- |

План  мероприятий  («Дорожная карта»)

по  подготовке  к  проведению  государственной  итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования на территории Березовского городского округа в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения ГИА в 2021-2022 учебном году |
| 1 | Проведение анализа и подготовка материалов по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году: - предварительные итоги; - окончательные итоги. | август-сентябрь 2022 | Управление образования БГО, муниципальный координатор МАУ «РЦО Березовского ГО» |
| 1.1 | Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11 | август-сентябрь 2022 | Управление образования БГО |
| 1.2 | Мониторинг основных результатов: - по участникам ЕГЭ и ОГЭ в разрезе ОО; - по участникам ЕГЭ и ОГЭ в разрезе учебных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевшими минимальный порог, установленный Рособрнадзором; - по среднему баллу; - по не получившим аттестат; - по эффективности управленческих механизмов на муниципальном уровне | август-сентябрь 2022 | Управление образования БГО Муниципальный координатор МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 1.3 | Подготовка и формирование результатов мониторинга | август-сентябрь 2022 | Управление образования БГО Муниципальный координатор МАУ «РЦО Березовского ГО» |
| 1.4 | Анализ «зон риска» ГИА-9 и ГИА-11 | август-сентябрь 2022 | Управление образования БГО Муниципальный координатор МАУ «РЦО Березовского ГО» |
| 2. | Мероприятия по повышению качества образования |
| 2.1 | Обсуждение на педагогических августовских методических объединениях вопросов по повышению качества образования с учетом результатов ГИА и исследований качества образования в 2022 году. | август 2022 | Управление образования БГО; МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 2.2 | Организация и проведение заседаний муниципальных методических объединений учителей-предметников по вопросам: - изучение и использование в работе аналитических отчетов ПК по учебным предметам; - заполнение бланков ответов выпускниками; - анализ критериев оценивания работ; - изучение нормативных документов, регулирующих ГИА | в течение учебного года | Управление образования БГО, ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 2.3 | Проведение консультаций, наставничества и взаимодействия между учителями-предметниками в целях повышения качества подготовки к ГИА. | в течение учебного года в соответствии с планом ГМО | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 2.4 | Участие педагогов в работе городских семинарах, веб-семинарах, онлайн-консультациях по вопросам повышения качества подготовки к ГИА. | в течение учебного года | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 2.5 | Методическое сопровождение деятельности школ с низкими образовательными результатами. | в течение учебного года | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 2.6 | Проведение совещаний по анализу успеваемости обучающихся 9-х классов по итогам промежуточных аттестаций. | в течение учебного года | Управление образования БГО, ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 2.7 | Заседания предметно-методических объединений педагогов по вопросам организации и проведения ГИА в 2022-2023 учебном году. | март, 2023 | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 3 | Проведение внешних оценочных процедур независимой оценки качества образования |
| 3.1 | Участие в апробации различных моделей проведения ГИА | в течение учебного года | Управление образования БГО |
| 3.2 | Участие в проведении Всероссийских, региональных апробаций: - ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»); - ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме; - передача экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - печать экзаменационных материалов в аудитории ППХ; - сканирование экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ | в течение учебного года | Управление образования БГО, МБОУ «ООШ № 8» (ППЭ 0808) |
| 3.3 | Организация и проведение региональных диагностических работ для обучающихся 11-х классов по учебным предметам. Анализ результатов | ноябрь-декабрь, 2022 | Управление образования БГО, ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 3.4 | Организация и проведение региональных диагностических работ для обучающихся 9-х классов по учебным предметам. Анализ результатов | январь-февраль, 2023 | Управление образования БГО, ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 3.5 | Сопровождение участия обучающихся во Всероссийских проверочных работах | сентябрь-октябрь 2022; март-май, 2023 | Управление образования БГО, ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 3.6 | Организация и проведение независимого диагностического тестирования педагогов-предметников, реализующих программы среднего общего образования | декабрь, 2022 | Управление образования БГО, ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 3.7. | Участие в реализации регионального проекта «ЕГЭ: от выбора до зачисления» | по плану Министерства образования Кузбасса | Управление образования БГО, ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 4. | Кадровое обеспечение повышения качества образования |
| 4.1 | Повышение квалификации педагогов через дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, направленные на совершенствование профессиональных компетенций по общеобразовательным предметам | в течение учебного года | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 4.2 | Организация подготовки педагогов в качестве экспертов предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА | в течение учебного года | Управление образования БГО, ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 4.3 | Организация участия в семинарах по предметным областям на базе ГКУ «Кузбасский центр мониторинга качества образования» | в течение учебного года | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 5. | Методическое обеспечение повышения качества образования |
| 5.1 | Семинар-практикум «Введение новых ФГОС как инструмент образовательной политики РФ» | октябрь 2022 | МБОУ «ООШ №8», ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 5.2 | Городской семинар-практикум «Достижение качества метапредметных результатов средствами УМК «Начальная инновационная школа» | ноябрь 2022 | МБОУ «Лицей №17», ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 5.3 | Открытое методическое объединение «Организация деятельности учителей-предметников по подготовке выпускников к ГИА» | ноябрь 2022 | МБОУ «СОШ №16», ОМО МАУ «РЦО БерёзовскогоГО» |
| 5.4 | Городской семинар-практикум «Формирование и развитие метапредметных компетентностей на уроках гуманитарного цикла» | ноябрь 2022 | МБОУ «Лицей №17»,ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 5.5 | Областной семинар «Реализация программы воспитания обучающихся образовательных организаций» | ноябрь 2022 | МБОУ «СОШ №1»,ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 5.6 | Веб-семинар (ВКС, область) для классных руководителей «Перспективы совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей по профориентации в начальной и основной школе». | ноябрь 2022 | МБОУ «Лицей №15», ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 5.7 | Городской семинар-практикум «Формирование ключевых компетенций школьников в процессе преподавания курса математики в условиях реализации ФГОС». | декабрь 2022 | МБОУ «Лицей №17», ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 5.8 | Веб-семинар (ВКС, область) для руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций "Организация деятельности педагогического коллектива лицея по формированию функциональной грамотности". | январь 2023 | МБОУ «Лицей №15», ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 5.9 | Семинар «Методы и приемы по развитию финансовой грамотности в урочное и внеурочное время». | январь 2023 | МБОУ «СОШ №1», ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 5.10 | Выставка методических материалов по развитию функциональной грамотности | февраль 2023 | МБОУ «СОШ №16», ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 5.11 | Городской семинар «Система работы с одаренными детьми в свете нового ФГОС» | февраль 2023 | МБОУ «СОШ №16», ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 5.12 | Областной семинар для учителей русского языка и литературы, истории и обществознания «Эффективные практики по подготовке обучающихся к олимпиадам, ВПР и итоговой аттестации». | март 2023 | МБОУ «Лицей №15», ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 5.13 | Городской семинар «Система организации методической работы как фактор повышения качества образования» (совместно с КРИПКиПРО) | 29 марта 2023 | МБОУ «СОШ №16», ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 5.14 | Веб-семинар (ВКС, область) для классных руководителей «Профориентация в старшей школе: опыт, проблемы, решения». | апрель 2023 | МБОУ «Лицей №15», ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 5.15 | Областной семинар для руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций «Управленческие и педагогические практики реализации требований обновленных ФГОС НОО, ООО» | апрель 2023 | МБОУ «Лицей №15», ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 6. | Психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1 | Городское совещание председателей школьных психолого-педагогических консилиумов (ППК) общеобразовательных организаций Березовского городского округа по вопросам организации работы с обучающимися, имеющими статус ОВЗ | октябрь, 2022 | ОПО МАУ «РЦО Березовский ГО» |
| 6.2 | ГМО педагогов-психологов общеобразовательных организаций Березовского ГО по теме: «Профилактика экзаменационных стрессов. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса при подготовке к ГИА» | январь, 2023 | ОПО МАУ «РЦО Березовский ГО», педагоги-психологи ОО |
| 6.3 | Семинар для педагогов общеобразовательных организаций города: «Психолого-педагогическая подготовка к ГИА. Профилактика экзаменационных стрессов» | февраль, 2023 | ОПО МАУ «РЦО Березовский ГО», педагоги-психологи ОО |
| 6.4 | Консультация для педагогов-психологов общеобразовательных организаций по вопросу психологического сопровождения учащихся выпускных классов в период подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ | февраль, 2023 | ОПО МАУ «РЦО Березовский ГО» |
| 6.5 | Занятия для обучающихся выпускных классов по теме «Психологическая подготовка обучающихся к сдаче экзаменов» | в течение учебного года | ОПО МАУ «РЦО Березовский ГО» |
| 6.6 | Тематические консультации для родителей обучающихся выпускных классов по теме «Оказание психологической поддержки старшеклассников в период подготовки и сдачи экзаменов». | март, 2023 | ОПО МАУ «РЦО Березовский ГО» |
| 6.7 | Родительские собрания «Экзамены без стресса. Вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» | апрель,2023 | ОПО МАУ «РЦО Березовский ГО» |
| 7. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 7.1 | Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах для муниципальных координаторов | октябрь, 2022 – апрель, 2023 | Управление образования БГО муниципальный координатор |
| 7.2 | Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах для: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов аудиторий; - технических специалистов; - членов конфликтных комиссий; - общественных наблюдателей | февраль - май, 2023 | Управление образования БГО, муниципальный координатор |
| 7.3 | Организация обучения работников образовательных организаций, ответственных за внесение сведений в РИС | сентябрь – декабрь, 2022; февраль – апрель, 2023 | Управление образования БГО муниципальный координатор |
| 7.4 | Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | ноябрь, 2022 | Управление образования БГО муниципальный координатор |
| 7.5 | Организация обучения технических специалистов в ППЭ по организации системы видеонаблюдения, по проведению устной части иностранного языка, по использованию технологии печати ЭМ и сканирования экзаменационных работ, по проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | ноябрь, 2022 - апрель, 2023 | Управление образования БГО муниципальный координатор |
| 7.6 | Организация обучения общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей по программе «Подготовка общественных наблюдателей к участию в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | январь- -май, 2023 | Управление образования БГО муниципальный координатор |
| 7.7 | Участие в семинарах для заместителей директоров по учебной работе по организации работы с учащимися и их родителями (законными представителями) по вопросам подготовки и участия в ГИА-9 и ГИА -11 | ноябрь – декабрь, 2022 | Управление образования БГО муниципальный координатор |
| 7.8 | Контроль прохождения лицами, задействованными в проведении ГИА, дистанционного обучения на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети «Интернет» (http://edu.rustest.ru/ | март – май, 2023 | Управление образования БГО муниципальный координатор |
| 8 | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году |
| 8.1 | Сбор предварительной информации |
| 8.1.1 | О планируемом количестве участников из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь-ноябрь, 2022 | Управление образования БГО, ОО |
| 8.1.2 | Согласование количества: - выпускников образовательных организаций; - выпускников с ограниченными возможностями здоровья | октябрь-ноябрь, 2022 | Управление образования БГО, ОО |
| 8.1.3 | Контроль миграции выпускников 9-х,11-х классов общеобразовательных организаций | сентябрь, 2022 - май, 2023 | Управление образования БГО, ОО |
| 8.2 | Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |
| 8.2.1 | Формирование и ведение информационной системы ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком Рособрнадзора) | ноябрь 2022 - август, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, Ответственные за внесение сведений в РИС в УО; ОО |
| 8.2.2 | Сбор и внесение информации: - об управлении образования; - общеобразовательных организациях; - о ППЭ, аудиторном фонде | ноябрь 2022 август, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, Ответственный за внесение сведений в РИС в УО, ОО |
| 8.2.3 | Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведений о форме ГИА. | март, 2023 август, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, Ответственный за внесение сведений в РИС в УО, ОО |
| 8.2.4 | Внесение сведений о работниках ППЭ (организаторы, технические специалисты, члены ГЭК, руководители ППЭ). Назначение работников ППЭ | март, 2023 май, 2023 август, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, Ответственный за внесение сведений в РИС в УО, ОО |
| 8.2.5 | Внесение сведений об общественных наблюдателях | не позднее, чем за 1 рабочий день до экзамена | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, Ответственный за внесение сведений в РИС в УО, ОО |
| 8.2.6 | Распределение участников ГИА в ППЭ по экзаменом | февраль, 2023 август, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, Ответственный за внесение сведений в РИС в УО, ОО |
| 8.2.7 | Распределение работников ППЭ по экзаменам | апрель, 2023 май, 2023 август, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, Ответственный за внесение сведений в РИС в УО, ОО |
| 8.2.8 | Мониторинг полноты и достоверности информации, корректировка данных, внесенных в РИС | январь – февраль, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ОО |
| 9 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки |
| 9.1 | Внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения). Распределение участников итогового сочинения (изложения) по местам проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь, 2022 январь, 2023 апрель, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, Ответственные за внесение сведений в РИС в УО; ОО |
| 9.2 | Проведение итогового сочинения (изложение) в ОО | 7 декабря 2022 1 февраля 2023 3 мая 2023 | Управление образования БГО, ОО |
| 10 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки |
| 10.1 | Внесение сведений в РИС об участниках итогового собеседования по русскому языку | декабрь, 2022 – март, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, Ответственные за внесение сведений в РИС в УО; ОО |
| 10.2 | Проведение итогового собеседования по русскому языку | 8 февраля 2023 8 марта 2023 15 мая 2023 | Управление образования БГО, ОО |
| 11 | Обеспечение межведомственного взаимодействия |
| 11.1 | Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ | в течение года | Управление образования БГО, ППЭ 0808,1015 |
| 11.2 | Взаимодействие с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения ГИА | март, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор |
| 11.3 | Взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам обеспечения охраны правопорядка во время проведения ГИА | март, 2023 | Управление образования БГО Муниципальный координатор |
| 12 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |
| 12.1 | Выполнение мероприятий по обеспечению непрерывного видеонаблюдения и видеозаписи процедур проведения экзаменов в ППЭ | март – апрель,2023 май – июнь, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ППЭ 0808 |
| 13 | Информационное сопровождение ГИА |
| 13.1 | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте Управления образования Березовского городского округа, на сайтах образовательных организаций | в течение года | Управление образования БГО, ОО |
| 13.2 | Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2022 г. | сентябрь 2022 – август 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ОО |
| 13.3 | Подготовка и размещение информационных материалов о проведении ГИА в сети «Интернет» | в течение года | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ОО |
| 13.4 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, родителями (законными представителями) по теме «Особенности проведения ГИА в 2023 году» | декабрь 2022 – май 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ОО |
| 13.5 | Информационная работа с представителями общественных организаций по повышению эффективности системы общественного наблюдения за проведение ГИА | февраль – май, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ОО |
| 13.6 | Организация изучения нормативно-правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | январь – май, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ОО |
| 13.7 | Организация работы по оформлению информационных стендов по подготовке и проведению ГИА в 2023 году в образовательных организациях: - о сроках и местах регистрации для участи в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах регистрации для прохождения итогового собеседования; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА – 11, ГИА – 9; - о сроках и местах проведения ГИА – 11, ГИА – 9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования, ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах проведения ГИА; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов и заданий | В течение года | ОО |
| 13.8 | Участие в акции «100 баллов для победы», «День сдачи ЕГЭ родителями», «День сдачи ОГЭ родителями», организация встреч с выпускниками прошлых лет, получившим высокие баллы на ЕГЭ. Освещение в муниципальных СМИ. | декабрь 2022 – апрель 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ОО |
| 13.9 | Освещение в муниципальных СМИ информации о выпускниках, получивших 100 баллов на ЕГЭ и максимальные баллы на ОГЭ | июнь 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ОО |
| 13.10 | Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 2023 году | в течение года | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ОО |
| 13.11 | Проведение консультационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2023 году | в течение года | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ОО |
| 14. | Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 14.1 | Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями), общественностью | в течение года | Управление образования БГО, Муниципальный координатор |
| 14.2 | Контроль прохождения обучения лицами, привлекаемых к работе по проведению ГИА | в течение года | Управление образования БГО, Муниципальный координатор |
| 14.3 | Контроль своевременного размещения информации о ГИА 2023 на официальных сайтах ОО, УО | в течение года | Управление образования БГО Муниципальный координатор |
| 14.4 | Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА 2023 с участниками и лицами, привлекаемыми к ее проведению | в течение года | Управление образования БГО Муниципальный координатор |
| 14.5 | Контроль готовности пунктов проведения экзаменов к ГИА | март – май, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор |
| 14.6 | Контроль деятельности ОО по обоснованности выдвижения кандидатов на награждение медалями «За особые успехи в обучении» | февраль, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор |
| 15 | Финансовой обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 15.1 | Определение необходимого объема финансовых средств для обеспечения проведения ГИА в 2023 году в ППЭ Березовского ГО | октябрь, 2022 | Управление образования БГО |
| 15.2 | Обеспечение условий для функционирования ППЭ: - в основной период; - в дополнительный период (сентябрь) | май - июль, 2023 сентябрь, 2023 | Управление образования БГО, ППЭ |
| 15.3 | Организация закупки необходимой техники и расходных материалов для проведения ГИА | февраль, 2023 | Управление образования БГО, МБОУ «ООШ № 8» (ППЭ 0808), МБОУ «Лицей № 15» (ППЭ 1015) |
| 15.4 | Проведение работы по заключению договоров ГПХ с педагогическими работниками общеобразовательных организаций, участвующих в проведении ГИА: - руководителями ППЭ; - организаторами; - техническими специалистами; - членами ГЭК | июль – октябрь, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ОО |